**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации проекта «Поддержка семей имеющих детей»

в МБОУ «Ермаковская средняя школа №2»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/П** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат** |
|  | Педагогический совет (информирование педагогов о реализации регионального проекта «Поддержка семей имеющих детей», в рамках национального проекта «Образование»). | Август | Директор, заместитель директора | Протокол №\_\_ педагогического совета от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |
|  | Оформление приказа консультативного пункта | Сентябрь | Директор | Приказ №\_\_\_\_\_  от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ |
|  | Утверждение состава специалистов, привлекаемых к работе в консультационном пункте по реализации регионального проекта «Поддержка семей имеющих детей», | Сентябрь | Директор | Приказ №\_\_\_\_\_  от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |
|  | Деятельность состава специалистов:   * Разработка положения о консультативном пункте * Утверждение графика работы специалистов * Размещение информации на стендах и сайте МБОУ «Ермаковская СШ№2» * Разработка формы заявления для родителей на консультацию * Определение тем консультаций для родителей предлагаемых специалистами. | Сентябрь | Состав специалистов, ответственный за работу консультативного пункта | Разработаны необходимые документы |
|  | Разработка плана работы с родителями на год | Сентябрь | Состав специалистов, ответственный за работу консультативного пункта | Утверждение |
|  | Информирование населения о деятельности и графике работы консультативного пункта через средства массовой информации и сайт МБОУ | Сентябрь- октябрь | Состав специалистов, ответственный за работу консультативного пункта | Доступность информации, увеличение обратившихся |
|  | Прохождение курсов по теме: «Особенности организации предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей» | Ноябрь | Ответственный за работу | Повышение квалификации |
|  | Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | В течение года | Состав специалистов, ответственный за работу консультативного пункта |  |
|  | Анкетирование, опрос родителей по определению тем для консультирования | В течение года | Состав специалистов, ответственный за работу консультативного пункта | Анализ |
|  | Подведение итогов по реализации проекта «Поддержка семей имеющих детей», | Май-2020г | Состав специалистов, ответственный за работу консультативного пункта | Анализ деятельности работы консультативного пункта; |
|  | Внесение изменений в годовой план 2020-2021 работы с родителями | Август | Состав специалистов, ответственный за работу консультативного пункта | Утверждение |
|  | Подведение итогов. Разработка плана деятельности консультативного пункта на следующий учебный год | Май | Состав специалистов, ответственный за работу консультативного пункта | Анализ деятельности за учебный год |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА В МБОУ «Ермаковская СШ№2»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Период, год** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитания в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, витом числе с привлечением некоммерческих организаций (далее- НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс.единиц | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |