**План реализации проекта «Формирование читательской грамотности учащихся начальной и основной школы»  
2020 - 2021 учебный год**

**Цель:**- создание условий для формирования у обучающихся читательской грамотности через выявление и применение на практике эффективных приемов, методик, способов и средств обучения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **I. Информационно-аналитическая деятельность** | | | |
| 1.1 | Интерпретация результатов мониторинга оценки динамики читательской грамотности обучающихся 5 класса с сопоставлением результатов КДР по читательской грамотности в 4 классе | Февраль- сентябрь 2021 | Заместитель директора по УВР, методисты |
| 1.2 | Анализ результатов мониторинга оценки динамики читательской грамот­ности обучающихся на основе имеющихся [баз данных.](https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/)  Анализ групп умений:   * общее понимание и ориентация в тексте; * глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; * использование информации из текста для различных целей; * осмысление и оценка содержания и формы текста;   Анализ индивидуальных и обобщённых результатов выполнения ВПР, КДР по учебным предметам с позиции выявленных проблемных элемен­тов. | Март-май 2021 | Заместитель директора по УВР, методисты  Учителя-предметники |
| **II. Организационная деятельность** | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по формированию ЧГ | Март 2021 | Заместитель директора по УВР |
| **III. Методическое сопровождение** | | | |
| 3.1 | Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня читательской грамотности обучающихся. | 2020-2021 уч.год | МЕТОДИСТЫ |
| 3.2 | Заседание рабочей группы по отбору инструментария для проведения контрольных и диагностических процедур, помогающих отследить ре­зультаты формирования читательской грамотности | 2020-2021 уч.год | Учителя –предметники, методисты. |
| 3.3 | Открытые уроки, мастер классы, семинары, круглые столы в рамках проекта. | 2021-2023гг | Администрация школы  Учителя -предметники |
| 3.4 | *ВШК* «Смысловое чтение в познавательной дея­тельности учащихся» | Апрель 2021 | Заместитель директора по УВР |
| 3.5 | Анализ использования приемов и методов обучения смысловому чтению по результатам тематического контроля | Май 2021 | Заместитель директора по УВР |
| 3.6 | *Практический семинар* «Обмен опытом по формированию читательской грамотности» | 2021 | Администрация школы Учителя -предметники |
| 3.7 | Итоговый мониторинг. Анализ динамики результатов диагностических работ по читательской грамотности. Составление методических рекомен­даций. | Май 2021 | Администрация школы |
| **IV. Работа с педагогическими кадрами** | | | |
| 4.1 | Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов по работе с резуль­татами КДР ЧГ | Май 2021 | Администрация школы |
| 4.2 | Прохождения курсов повышения квалификации учителей- предметников по по­вышению уровня ЧГ | 2020-2023 | Учителя -предметники |
| 4.3 | Проведение тематического контроля «Использование на уроках техноло- | 2021 г. | Администрация школы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гий, методов и приемов, направленных на формирование читательской грамотности» во 2-8 классах. |  |  |
| 4.4 | Организация участия педагогов в методических десантах, семинарах, вебинарах по тематике | в течение го­да | Администрация школы  Учителя -предметники |
| **V. Работа с учащимися** | | | |
| 5.1. | Организация [работы по коррекции](https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/) и предупреждению выявленных в ходе мониторинговых исследований затруднений с использованием заданий, направленных на формирование умений извлекать информацию и делать простые умозаключения, интегрировать и интерпретировать сообщения текста, размышлять о сообщениях текста и оценивать их. | в течение го­да | Учителя -предметники |
| 5.2. | Организация индивидуальных и групповых занятий с обучающимися, по­казавшими низкие достижения в чтении. | в течение го­да | Учителя -предметники |
| 5.3 | Игра «Внимательный читатель» (3-6 кл) |  | Педагог –библиотекарь    Жгулева Л.М. |
| 5.4 | Конкурс чтецов «Живая классика» |  | Заместитель директора по ВР, организатор |
| 5.5 | Проведение предметной недели литературы | Октябрь 2021 | Учителя нач.классов, рус. языка и литературы |
| **VI. Работа с родителями** | | | |
| 6.1. | Ознакомление родителей (законных представителей) с индивидуальными результатами учащихся по ЧГ и КДР. | после полу­чения резуль­татов ОО | Классные руководители |
| 6.2. | Родительские собрания по теме «Чтение без принуждения» в 1-8 классах | Февраль 2020 | Классные руководители |
| 6.3. | Организация консультаций для родителей, чьи дети попали в группу рис­ка, ознакомление с персональными рекомендациями. | в течение го­да | Классные руководители |